УТВЕРЖДАЮ:

заведующий МАДОУ

«Детский сад № 13 «Солнечный»

______________ М.И. Ковальчук

приказ от «21» февраля №_39___

План-график мероприятий по подготовке к внедрению

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

МАДОУ «Детский сад № 13 «Солнечный»

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Задачи:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Изучение приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) | декабрь 2013 г. – январь 2014 г. | М.И. Ковальчук, заведующий Е.В. Катина, ст. воспитатель Рабочая группа | Владение понятийным полем. Повышение профессиональной компетентности педагогов. |
| 1.2. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Февраль 2014 – май 2014 г. | М.И. Ковальчук, заведующий Е.В. Катина, ст. воспитатель | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО дошкольной образовательной организации, плана-графика повышения квалификации педагогов ДО в рамках подготовки внедрения ФГОС, положения о рабочей группе. Приведение локальных актов дошкольной образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО. |
| 1.3. | Участие в проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг ДО. | Февраль 2014 | Е.В. Катина, ст. воспитатель Рабочая группа | Регистрация на сайте ФИРО, заполнение анкет, аналитическая деятельность по определению готовности дошкольной образовательной организации к введению ФГОС ДО. |
|  | Анализ нормативно-правовой базы ДОО |  |  |  |
| 1.4. | Изучение письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО. | Апрель 2014 | М.И. Ковальчук, заведующий Е.В. Катина, ст. воспитатель Рабочая группа | Практическое использование письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО рабочей группой ДОО. |
| 1.5. | Изучение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО адаптированной образовательной программы ДОО. | Февраль 2014 – июнь 2014 | Е.В. Катина, ст. воспитатель Рабочая группа | Разработка адаптированной образовательной программы ДОО. |
| 1.6. | Изучение методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2014 | Е.В. Катина, ст. воспитатель Рабочая группа | Учет методических рекомендаций при разработке АОП ДОО. Корректировка разделов АОП ДОО с учетом базовой оснащенности развивающей ППС ДОО. |
| 1.7. | Изучение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | М.И. Ковальчук, заведующий Е.В. Катина, ст. воспитатель Рабочая группа | Выбор из федерального реестра примерных образовательных программ и использование коррекционной примерной образовательной программы при разработке АОП ДОО. |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание рабочей группы по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО. Разработка положения о рабочей группе по внедрению ФГОС ДО. | Февраль 2014 | М.И. Ковальчук, заведующий | Приказ о подготовке к внедрению ФГОС ДО. |
| 2.2. | Организация работы пункта получения методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ. | В течение 2014 года | М.И. Ковальчук, заведующий Е.В. Катина, ст. воспитатель Рабочая группа Специалисты ДОО | Положение о консультативном пункте для родителей (законных представителей) детей с ОВЗ. |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителя и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО. | Июль 2014 – декабрь 2016 г.г. | М.И. Ковальчук, заведующий Е.В. Катина, ст. воспитатель | Успешное обучение на КПК в соответствии с планом-графиком повышения квалификации педагогов ДОО. Использование методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников при разработке плана повышения квалификации педагогов ДОО. |
| 3.2 | Сопровождение реализации ФГОС ДО по направлениям: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование. | Ноябрь 2015 | М.И. Ковальчук, заведующий Е.В. Катина, ст. воспитатель Рабочая группа | Определение наставников для молодых специалистов. Прохождение переподготовки педагогов ДОО по направлениям: психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование. |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО. |
| 4.1. | Изучение методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Октябрь 2013г. | М.И. Ковальчук, заведующий | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ. |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. | Апрель 2014 – апрель 2015 г. | М.И. Ковальчук, заведующий | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий. |
| 4.3. | Изучение методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. | Июль 2014г. | М.И. Ковальчук, заведующий | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО. | 2014 – 2016 г.г. | М.И. Ковальчук, заведующий Е.В. Катина, ст. воспитатель Рабочая группа | Участие в семинарах, вебинарах, конференциях, проведение педагогических советов, консультаций, тренингов и др. мероприятиях ДОО по реализации ФГОС ДО. |